## 갑지.표지
2023년도
내곡로(와룡대교~서희스타힐즈스테이)등 3개소 노면표시 도색공사
대구공공시설관리공단
팀 장 |  |  |  | 심 사 자 | 설 계 자 |  |  |  | 2023년 5월 설계
2023년도
내곡로(와룡대교~서희스타힐즈스테이)등 3개소 노면표시 도색공사
|  | ○ 공사개요 : | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=255m, 파선 L=2,876m,
횡단보도 L=7,780m, 문자기호 L=2,100m
융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=4,353m, 파선 L=795m
총공사비 : 금0원(금영원)
대구공공시설관리공단

## 위치도
위치도
1. 내곡로(와룡대교~서희스타힐즈스테이)
2. 한강로(공영주차장~이용재베이커리)
3. 유통단지로7길(대창철강~세종sp)
5. 각산푸르지오 1단지 남편
6. 상화로(LH대구경북본부~상인체육공원)
7. 상화로(수목원삼거리 동편)
8. 율하서로(금호강변로~e편한세상세계육상선수촌1단지아파트 정문)
9. 아양로(팔공신협~파티마삼거리)
10. 성서공단북로(희성네거리~삼성전자대구물류센터 앞 교차로)

## 설계설명서
설계설명서
| 1. | 공사명 |  |  | : | 내곡로(와룡대교~서희스타힐즈스테이)등 3개소 노면표시 도색공사
| 2. | 위치 |  |  | : | 1. 내곡로(와룡대교~서희스타힐즈스테이)
2. 한강로(공영주차장~이용재베이커리)
3. 유통단지로7길(대창철강~세종sp)
| 3. | 설명
|  | ○ | 상기 구간에 노면표시 도색공사를 시행하여 교통사고를 예방하고자 합니다.
| 4. | 공사개요
|  | ○ | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=255m, 파선 L=2,876m,
|  |  | 횡단보도 L=13,013m, 문자기호 L=3,805m |  |  |  |  | 횡단보도 L=7,780m, 문자기호 L=2,100m
융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=4,353m, 파선 L=795m
| 5. | 공사기간
|  | ○ | 착공일로부터 29일간으로 한다.
|  |  | - | 준비기간(공사신고) : 3일
비작업일수 : 12일
작업일수 : 14일
| 6. | 예정공정표
| 공종 |  |  |  | 착 공 일 로 부 터 | [6 empty] | 비고
[5 empty] | 3일 |  | 10일 |  | 17일 | 24일 | 29일
현장조사/작업준비
도색공
부대공
준공

## 원가계산서
원가계산서
비목 |  |  | 구분 | 금액 | 요율 | 산출근거
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 1 | 0
|  | 간접재료비 | 2
|  | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소계 | A | 0 |  | ( 1 + 2 + 3 )
| 노 무 비 | 직접노무비 | 4 | 0
|  | 간접노무비 | 5 | 0 | 13.7% | ( 4 ) × 0.137
|  | 소계 | B | 0 |  | ( 4 + 5 )
| 경 비 | 산출경비 | 6 | 0
|  | 산재보험료 | 7 | 778703 | 3.7% | ( B ) × 0.0370
|  | 고용보험료 | 8 | 212564 | 1.01% | ( B ) × 0.0101
|  | 건강보험료 | 9 |  | 3.545% | ( 4 ) × 0.03545
|  | 연금보험료 | 10 |  | 4.5% | ( 4 ) × 0.045
|  | 노인장기요양보험료 | 11 | 0 | 12.81% | ( 9 ) × 0.1281
|  | 퇴직공제부금비 | 12 |  | 2.3% | ( 4 ) × 0.023
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13 | 0 | 0.16% | ( A+4+6 ) × 0.0016
|  | 산업안전보건관리비 | 14 | 1310967 | 2.93% | ( A + 4 ) × 0.0293
|  | 환경보전비 | 15 | 0 | 0.8% | ( A+4+6 ) × 0.008
|  | 공사이행보증수수료 | 16
|  | 하도급대금지급보증수수료 | 17
|  | 기타경비 | 18 | 0 | 8.4% | ( A + B ) × 0.084
|  | 소계 | C
|  | 순공사원가 | D |  |  | ( A + B + C )
|  | 일반관리비 | E |  | 6% | ( D ) × 0.06
|  | 이윤 | F |  | 15% | ( B + C + E ) × 0.15
|  | 검사수수료 | G
|  | 총원가 | H |  |  | ( D + E + F + G)
|  | 부가가치세 | I |  | 10% | ( H ) × 0.1
|  | 품질시험비 | I
|  | 도급액 | J |  |  | ( H + I )
|  | 관급자재대 | K
|  | 폐기물처리비 | L
|  | 총공사비 |  |  |  | (천단위 미만 절사)

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 노무비 | 재료비 | 경비 | 비고
1 | 순공사비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 노면표시 도색 및 제거 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 부대공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접노무비 |  | 13.7 | % | 0
| 산재보험료 |  | 3.7 | % | 778703
| 고용보험료 |  | 1.01 | % | 212564
| 국민건강보험료 |  | 3.545 | % | 0
내역서총괄표 품명: 국민연금보험료; 내역서총괄표 수량: 4.5; 내역서총괄표 단위: %; 내역서총괄표 합계: 0 |  | 0 | 6507 | 0
내역서총괄표 품명: 노인장기요양보험료; 내역서총괄표 수량: 12.81; 내역서총괄표 단위: %; 내역서총괄표 합계: 0 |  | 0 | 795 | 0
내역서총괄표 품명: 퇴직공제부금비; 내역서총괄표 수량: 2.3; 내역서총괄표 단위: %; 내역서총괄표 합계: 0 |  | 0 | 987 | 0
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.16 | % | 0
| 산업안전보건관리비 |  | 2.93 | % | 1310967
| 환경보전비 |  | 0.8 | % | 0
| 기타경비 |  | 8.4 | % | 0
순공사원가
| 일반관리비 |  | 6 | %
내역서총괄표 품명: 이윤; 내역서총괄표 수량: 15; 내역서총괄표 단위: % | 75736500
검사수수료
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
품질시험비
도급액
| 총공사비 | [7 empty] | 천단위 미만 절사

## 내역서
설계내역서
공종 | 규격 |  |  |  | 수량 | 단위 | 합계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
| 품명 | 등급 | 구분 | 색상 |  |  | 단 가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 인쇄본
▣ | 내곡로(와룡대교~서희스타힐즈스테이)등 3개소 노면표시 도색공사 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 노면표시 도색 및 제거 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(실선) | P3-R5 | 신설 | 백색 | #REF! | m | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 제1호표
| 융착성도료(파선) | P3-R5 | 신설 | 백색 | #REF! | m | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 제2호표
| 융착성도료(문자, 기호) | P3-R4 | 신설 | 백색 | #REF! | m | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 제3호표
| 융착성도료(실선) | P3-R4 | 신설 | 황색 | #REF! | m | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 제4호표
| 융착성도료(파선) | P3-R5 | 신설 | 황색 | #REF! | m | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 제5호표
| 융착성도료(실선) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 255 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제1호표
| 융착성도료(파선) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 2876 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제2호표
| 융착성도료(횡단보도) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 7780 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제3호표
| 융착성도료(문자, 기호) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 2100 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제4호표
| 융착성도료(실선) | P3-R4 | 재도색 | 황색 | 4353 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제5호표
| 융착성도료(파선) | P3-R4 | 재도색 | 황색 | 795 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제6호표
2 | 부대공 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 현수막(0.9m×6m) |  |  |  | 8 | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 부가세별도

## 내역서2 (hidden)
1 | 자재 | 규격 | 색상 | 종류 | 원 수 | 단 위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 산 출 경 비 |  | 비 고
1 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 내곡로(와룡대교~서희스타힐즈스테이)등 3개소 노면표시 도색공사
1 | 가. 노면표시 도색 및 제거
2 | 융착성 도료 신설 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제1호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제2호표
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제3호표
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제4호표
2 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제5호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
2 |  |  | 청색 | 실 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제7호표
2 |  |  |  | 파 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제8호표
2 |  |  | 분홍색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122
1 | 융착성 도료 재도색 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
1 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11
1 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12
1 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제15호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제16호표
2 | 상온 경화형 신설 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0
2 | 상온 경화형 재도색 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 수용성 페인트 재도색 | P4-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m
2 |  | P4-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 차선제거 |  |  |  | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 59
1 | 공종계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 부대공
1 | 현수막(0.9*6) |  |  |  | 2 | EA |  | 60000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 60000
2 | 공종계 | [6 empty] | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 60000
1 | 소계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 간접노무비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞간접노무비 : 직접노무비의 12.7%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.127 | = | #REF! | #REF!
1 | 다. 경비 |  |  |  | 1 | 식 |  | #REF!
1 | 산재보험료 | [7 empty] | ☞산재보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 3.73%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0373 | = | #REF! | #REF!
1 | 고용보험료 | [7 empty] | ☞고용보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 0.87%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0087 | = | #REF! | #REF!
1 | 국민건강보험료 | [7 empty] | ☞국민건강보험료 : (직접노무비)의 3.335%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.03335 | = | #REF! | 3.335%
1 | 국민연금보험료 | [7 empty] | ☞국민연금보험료 : (직접노무비)의 4.5%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.045 | = | #REF! | 4.5%
1 | 노인장기요양보험료 | [7 empty] | ☞노인장기요양보험료 : (국민건강보험료)의 10.25%
1 | [9 empty] | 0 | X | 0.1025 | = | 0 | 10.25%
1 | 산업안전보건관리비 | [7 empty] | ☞산업안전보건관리비 : (직접노무비+재료비)의 2.93%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0293 | = | #REF! | 2.93%
1 | 기타경비 | [7 empty] | ☞기타경비 : (직접노무비+간접노무비+재료비)의 8.8%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.088 | = | #REF! | #REF!
1 | 라. 일반관리비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞일반관리비 : (순공사비)의 6%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.06 | = | #REF! | #REF!
1 | 마. 이윤 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞이윤 : (공사원가-재료비)의 15%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.15 | = | #REF! | #REF!
1 | 공급가액 | [6 empty] | #REF!
1 | 부가가치세 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞부가가치세 : (공급가액)의 10%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.1 | = | #REF! | #REF!
1 | 도 급 액 | [6 empty] | #REF!
1 | 총공사비 | [6 empty] | #REF! | (1,000원이하 절사)