## 설계설명서
설계설명서
| 1. | 공사명 |  |  |  | : | 노원로(만평네거리~노원네거리)등 4개소 노면표시 도색공사
| 2. | 위치 |  |  |  | : | 1. 노원로(만평네거리~노원네거리)
2. 구마로(동본리네거리~성당네거리)
3. 성서서로(달구벌대로~와룡윗공원)
4. 선원로(문화대삼거리~와룡윗공원)
| 3. | 설명
|  | ○ | 상기 구간에 노면표시 도색공사를 시행하여 교통사고를 예방하고자 합니다.
| 4. | 공사개요
|  | ○ | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=1,805m, 파선 L=9,195m,
횡단보도 L=23,788m, 문자기호 L=4,981m
융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=7,269m, 파선 L=2,589m, 횡단보도 L=1,292m
| 5. | 공사기간
|  | ○ | 착공일로부터 52일간으로 한다.
|  |  | ⓐ | 준비기간(공사신고) : 2일
|  |  | ⓑ | 비작업일수 : 10일
|  |  | ⓒ | 작업일수 : 38일
|  |  | ⓓ | 정리기간 : 2일
|  | ※ | 공사기간 산출근거
| 산출 근거 |  |  | ⓐ | 준비기간 |  |  | 도면검토 및 현장 인수인계, 공사홍보, 공사신고 등 제반행정사항 이행, 자재 준비에 필요한 통상적 소요일수 적용
|  |  |  | ⓑ | 비작업일수 |  |  | 법정공휴일(6)+기후여건으로 인한 작업불능일(4.4)-중복일수(1)
- 2024년 3월 법정공휴일 : 6일 - 작업불능일 : 4.4일 동절기(0℃ 이하) : 0일 강수(5mm 이상) : 3.9일 바람(15m/s 이상) : 0.4일 적설(5cm 이상) : 0.1일 혹서기(33℃ 이상) : 0일 - 중복일수 : 1일
|  |  |  | ⓒ | 작업일수 |  |  | 공정별 작업수량 / 표준품셈 일시공량
|  |  |  | ⓓ | 정리기간 |  |  | 준공사진 촬영 및 준공서류 작성 등 제반사항 이행에 필요한 통상적 소용일수
| 6. | 예정공정표
| 공종 |  |  |  |  | 착 공 일 로 부 터 | [6 empty] | 비고
[6 empty] | 2일 |  |  | 14일 | 38일 | 50일 | 52일
현장조사/작업준비
도색공
부대공
준공

## 내역서2 (hidden)
1 | 자재 | 규격 | 색상 | 종류 | 원 수 | 단 위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 산 출 경 비 |  | 비 고
1 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | #REF!
1 | 가. 노면표시 도색 및 제거
2 | 융착성 도료 신설 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제1호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제2호표
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제3호표
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제4호표
2 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제5호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
2 |  |  | 청색 | 실 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제7호표
2 |  |  |  | 파 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제8호표
2 |  |  | 분홍색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122
1 | 융착성 도료 재도색 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
1 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11
1 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12
1 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제15호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제16호표
2 | 상온 경화형 신설 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0
2 | 상온 경화형 재도색 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 수용성 페인트 재도색 | P4-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m
2 |  | P4-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 차선제거 |  |  |  | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 59
1 | 공종계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 부대공
1 | 현수막(0.9*6) |  |  |  | 2 | EA |  | 60000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 60000
2 | 공종계 | [6 empty] | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 60000
1 | 소계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 간접노무비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞간접노무비 : 직접노무비의 12.7%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.127 | = | #REF! | #REF!
1 | 다. 경비 |  |  |  | 1 | 식 |  | #REF!
1 | 산재보험료 | [7 empty] | ☞산재보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 3.73%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0373 | = | #REF! | #REF!
1 | 고용보험료 | [7 empty] | ☞고용보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 0.87%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0087 | = | #REF! | #REF!
1 | 국민건강보험료 | [7 empty] | ☞국민건강보험료 : (직접노무비)의 3.335%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.03335 | = | #REF! | 3.335%
1 | 국민연금보험료 | [7 empty] | ☞국민연금보험료 : (직접노무비)의 4.5%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.045 | = | #REF! | 4.5%
1 | 노인장기요양보험료 | [7 empty] | ☞노인장기요양보험료 : (국민건강보험료)의 10.25%
1 | [9 empty] | 0 | X | 0.1025 | = | 0 | 10.25%
1 | 산업안전보건관리비 | [7 empty] | ☞산업안전보건관리비 : (직접노무비+재료비)의 2.93%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0293 | = | #REF! | 2.93%
1 | 기타경비 | [7 empty] | ☞기타경비 : (직접노무비+간접노무비+재료비)의 8.8%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.088 | = | #REF! | #REF!
1 | 라. 일반관리비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞일반관리비 : (순공사비)의 6%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.06 | = | #REF! | #REF!
1 | 마. 이윤 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞이윤 : (공사원가-재료비)의 15%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.15 | = | #REF! | #REF!
1 | 공급가액 | [6 empty] | #REF!
1 | 부가가치세 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞부가가치세 : (공급가액)의 10%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.1 | = | #REF! | #REF!
1 | 도 급 액 | [6 empty] | #REF!
1 | 총공사비 | [6 empty] | #REF! | (1,000원이하 절사)